## Enunciado
Compresión CPM — Problema 2
Enunciado y datos de entrada
Fuente | CONCEPTOS GENERALES — hoja Problema 2 CPM
Unidad de tiempo | semanas
Método | CPM (duraciones determinísticas)
options | probability_method=exact; variance_strategy=max_variance_path
Salidas solicitadas | Red actividad-nodo, Ruta crítica, Compresión del proyecto
Supuestos e inferencias
Campo | Valor | Justificación | Procedencia
calculation_method | CPM | Every activity has a single deterministic duration and no three-point estimates. | Inferido
Tabla completa de actividades y procedencia de cada dato: hoja 'Datos'.

## Datos
Datos de las actividades
Unidad de tiempo: semanas · Método: CPM (duraciones determinísticas)
Actividad | Descripción | Predecesoras | Ficticia | Duración (semanas) | Duración mínima | Costo normal | Costo mínimo | Procedencia
A |  | Ninguna | No | 2 | 1 | 500 | 800 | Dado por el usuario
B |  | Ninguna | No | 5 | 3 | 900 | 1300 | Dado por el usuario
C |  | Ninguna | No | 4 | 3 | 800 | 1000 | Dado por el usuario
D |  | A | No | 1 | 1 | 400 | 400 | Dado por el usuario
E |  | C | No | 3 | 2 | 1200 | 1800 | Dado por el usuario
F |  | B, D, E | No | 6 | 4 | 700 | 900 | Dado por el usuario
G |  | C | No | 8 | 4 | 600 | 1200 | Dado por el usuario

## CPM
Método de la ruta crítica (CPM) — duraciones determinísticas
Duración mínima del proyecto (semanas) |  |  | 13
Ruta crítica |  |  | C – E – F
Actividad | Predecesoras | Sucesoras | Duración (semanas) | Inicio más temprano (IC) | Terminación más temprana (TC) | Inicio más tardío (IL) | Terminación más tardía (TL) | Holgura (IL − IC) | Holgura (TL − TC) | Holgura libre | ¿Crítica?
A | — | D | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | No
B | — | F | 5 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | No
C | — | E, G | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Sí
D | A | F | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | No
E | C | F | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | Sí
F | B, D, E | — | 6 | 7 | 13 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | Sí
G | C | — | 8 | 4 | 12 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | No
Holgura = IL − IC = TL − TC; actividades con holgura 0 = ruta crítica. IC = máx(TC de predecesoras); TL = mín(IL de sucesoras).

## Red AON
Red ACTIVIDAD - NODO (método de Bernard Roy)
Simbología del nodo
| Act. | t | Nombre de la actividad ¦ Duración de la actividad
| IC | TC | Tpo. de inicio más temprano ¦ Tpo. de finalización más temprano
| IL | TL | Tiempo de inicio más tarde ¦ Tiempo de finalización más tarde
| Holgura |  | Holgura
Diagrama generado por el motor (nodos grises y flechas dobles = ruta crítica).
| Nodos con los tiempos calculados | [5 empty] | Precedencias (arcos de la red)
| A | 2 | D | 1 | F | 6 | Desde | Hacia | ¿Arco crítico?
| 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 13 | A | D | No
| 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 13 | C | E | Sí
| 4 |  | 4 |  | 0 |  | B | F | No
[7 empty] | D | F | No
| B | 5 | E | 3 |  |  | E | F | Sí
| 0 | 5 | 4 | 7 |  |  | C | G | No
| 2 | 7 | 4 | 7
| 2 |  | 0
| C | 4 | G | 8
| 0 | 4 | 4 | 12
| 0 | 4 | 5 | 13
| 0 |  | 1

## Compresión
CPM — compresión del proyecto al menor costo directo
Pendiente costo-tiempo = (Cc − Cn) / (Dn − Dc)
Actividad | Predecesoras | Duración (Dn) | Costo normal (Cn) | Duración mínima (Dc) | Costo mínimo (Cc) | Pendiente | Reducción máxima
A | Ninguna | 2 | 500 | 1 | 800 | 300 | 1
B | Ninguna | 5 | 900 | 3 | 1300 | 200 | 2
C | Ninguna | 4 | 800 | 3 | 1000 | 200 | 1
D | A | 1 | 400 | 1 | 400 | No tiene | 0
E | C | 3 | 1200 | 2 | 1800 | 600 | 1
F | B, D, E | 6 | 700 | 4 | 900 | 100 | 2
G | C | 8 | 600 | 4 | 1200 | 150 | 4
Costo directo total a duración normal |  |  | 5100
Procedimiento: reducir 1 unidad por paso la(s) actividad(es) crítica(s) de menor pendiente
Paso | Duración (semanas) | Costos directos | Rutas críticas | Actividades a reducir | Reducción | Incremento de costo | A | B | C | D | E | F | G
0 | 13 | 5100 | C-E-F | F | 1 | 100 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8
1 | 12 | 5200 | C-E-F; C-G | C | 1 | 200 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8
2 | 11 | 5400 | C-E-F; C-G | F, G | 1 | 250 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8
3 | 10 | 5650 | C-E-F; C-G | E, G | 1 | 750 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7
4 | 9 | 6400 | B-F; C-E-F; C-G | — |  |  | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6
Motivo de parada: La ruta crítica C-E-F ya no tiene actividades reducibles: el proyecto llegó a su mínima reducción.
Tabla resumen
Duración (semanas) | Costos directos | Costos indirectos | Costos totales
9 | 6400 | 6000 | 12400
10 | 5650 | 6150 | 11800
11 | 5400 | 6200 | 11600
12 | 5200 | 6500 | 11700
13 | 5100 | 7100 | 12200
Duración de costo total mínimo |  |  | 11
Costo total mínimo (verificación) |  |  | 11600

## Resultados
Resultados finales
Compresión CPM — Problema 2
Parte | Pregunta | Respuesta | Valor clave (vinculado)
1 | Red actividad-nodo | Red actividad-nodo en la hoja 'Red AON' con la simbología de nodo de seis casillas.
2 | Ruta crítica | Ruta crítica: C – E – F. | C – E – F
3 | Compresión del proyecto | Duración normal 13 semanas con costo directo 5100; se puede reducir hasta 9 semanas con costo directo 6400. Duración de costo total mínimo: 11 semanas (costo total 11600). | 11600
Procedencia de los datos
Procedencia | Actividades | Campo
Dado por el usuario | 7
Supuestos e inferencias
Campo | Valor | Justificación | Procedencia
calculation_method | CPM | Every activity has a single deterministic duration and no three-point estimates. | Inferido
Validación independiente de los cálculos
Verificación | ¿Correcta? | Detalle
network arcs match the activity predecessor lists | Sí | ok
schedule: durations match their source | Sí | ok
schedule: EF−ES = LF−LS = duration and LS−ES = LF−EF | Sí | ok
schedule: every precedence respected | Sí | ok
schedule: project duration = longest path (independent relaxation) | Sí | ok
schedule: each critical path sums to the project duration | Sí | ok
Gantt bars match ES→EF / LS→LF and critical flags | Sí | ok
crashing states re-scheduled and re-costed | Sí | ok