## Enunciado
Ejemplo 4.2 — PERT probabilístico (material de referencia)
Enunciado y datos de entrada
Fuente | CONCEPTOS GENERALES — hoja PERT Probabilístico
Unidad de tiempo | semanas
Método | PERT (t_e = (a + b + 4m)/6 alimenta el CPM)
options | probability_method=table; variance_strategy=max_variance_path
Preguntas del ejercicio
Parte | Pregunta | Salidas solicitadas
a | Represente el proyecto mediante una red ACTIVIDAD - NODO | Red actividad-nodo
b | Calcule el tiempo esperado y la varianza de cada actividad, suponiendo una distribución beta unimodal de probabilidad. | Tiempo esperado y varianza por actividad
c | Calcule el tiempo de inicio esperado más temprano, el tiempo de inicio esperado más tarde, el tiempo de finalización esperado más temprano, el tiempo de finalización esperado más tarde y la holgura esperada, para cada una de las actividades del proyecto. | Tiempos de inicio y terminación, Holguras
d | Especifique la ruta crítica, el tiempo esperado de conclusión del proyecto y su varianza esperada. | Ruta crítica, Duración del proyecto, Varianza del proyecto
e | Encuentre la probabilidad de que las actividades de la ruta crítica concluyan dentro de 27 semanas; dentro de 25 semanas; dentro de 23 semanas;, en más de 27 semanas; entre 25 y 27 semanas. | Probabilidades de terminación
f | ¿Cuántas semanas permitirá una probabilidad del 90%, para concluir la ruta crítica a tiempo? | Duración para una probabilidad objetivo
Salidas solicitadas | Red actividad-nodo, Tiempos de inicio y terminación, Holguras, Ruta crítica, Duración del proyecto, Varianza del proyecto, Tiempo esperado y varianza por actividad, Probabilidades de terminación, Duración para una probabilidad objetivo
Consultas de probabilidad
id | Tipo | ≥ | ≤ | p | Procedencia | Fuente
e1 | AT_MOST |  | 27 |  | Inferido | encuentre la probabilidad de que las actividades de la ruta critica concluyan dentro de 27 semanas
e2 | AT_MOST |  | 25 |  | Inferido | dentro de 25 semanas
e3 | AT_MOST |  | 23 |  | Inferido | dentro de 23 semanas
e4 | AT_LEAST | 27 |  |  | Inferido | , en mas de 27 semanas
e5 | BETWEEN | 25 | 27 |  | Inferido | entre 25 y 27 semanas.
f | PERCENTILE_TO_DURATION |  |  | 0.9 | Inferido | ¿Cuántas semanas permitirá una probabilidad del 90%, para concluir la ruta crítica a tiempo?
Red original ACTIVIDAD - FLECHA y precedencias deducidas
Actividad | Nodo inicial | Nodo final | Predecesoras | Vía ficticias | Justificación
A | 1 | 2 | Ninguna |  | La flecha A sale del nodo 1, al que no llega ninguna actividad: actividad inicial.
B | 2 | 3 | A |  | La flecha B sale del nodo 2; llegan al nodo 2: A.
C | 3 | 6 | B |  | La flecha C sale del nodo 3; llegan al nodo 3: B.
D | 3 | 5 | B |  | La flecha D sale del nodo 3; llegan al nodo 3: B.
E | 2 | 4 | A |  | La flecha E sale del nodo 2; llegan al nodo 2: A.
F | 5 | 6 | D, E | ficticia_4_5 | La flecha F sale del nodo 5; llegan al nodo 5: D; por la(s) ficticia(s) ficticia_4_5 también depende de E.
G | 6 | 7 | C, F |  | La flecha G sale del nodo 6; llegan al nodo 6: C, F.
H | 4 | 7 | E |  | La flecha H sale del nodo 4; llegan al nodo 4: E.
I | 7 | 8 | G, H |  | La flecha I sale del nodo 7; llegan al nodo 7: G, H.
Supuestos e inferencias
Campo | Valor | Justificación | Procedencia
requested_outputs | NETWORK_DIAGRAM | Question 'a' asks for it. | Inferido
requested_outputs | ACTIVITY_ESTIMATES | Question 'b' asks for it. | Inferido
requested_outputs | EARLY_LATE_TIMES | Question 'c' asks for it. | Inferido
requested_outputs | SLACK | Question 'c' asks for it. | Inferido
requested_outputs | CRITICAL_PATH | Question 'd' asks for it. | Inferido
requested_outputs | EXPECTED_DURATION | Question 'd' asks for it. | Inferido
requested_outputs | VARIANCE | Question 'd' asks for it. | Inferido
requested_outputs | PROBABILITY_QUERY | Question 'e' asks for it. | Inferido
requested_outputs | PERCENTILE_DURATION | Question 'f' asks for it. | Inferido
calculation_method | PERT | Every activity has optimistic, most likely and pessimistic durations. | Inferido
Tabla completa de actividades y procedencia de cada dato: hoja 'Datos'.

## Datos
Datos de las actividades
Unidad de tiempo: semanas · Método: PERT (t_e = (a + b + 4m)/6 alimenta el CPM)
Actividad | Descripción | Predecesoras | Ficticia | Optimista (a) | Normal (m) | Pesimista (b) | Procedencia
A |  | Ninguna | No | 1 | 3 | 5 | Extraído del documento (predecessors: Inferido)
B |  | A | No | 1 | 3 | 5 | Extraído del documento (predecessors: Inferido)
C |  | B | No | 4 | 5 | 6 | Extraído del documento (predecessors: Inferido)
D |  | B | No | 1 | 4 | 7 | Extraído del documento (predecessors: Inferido)
E |  | A | No | 7 | 8 | 9 | Extraído del documento (predecessors: Inferido)
F |  | D, E | No | 4 | 6 | 8 | Extraído del documento (predecessors: Inferido)
G |  | C, F | No | 4 | 5 | 6 | Extraído del documento (predecessors: Inferido)
H |  | E | No | 7 | 9 | 11 | Extraído del documento (predecessors: Inferido)
I |  | G, H | No | 1 | 3 | 5 | Extraído del documento (predecessors: Inferido)

## PERT
PERT probabilístico: tiempo esperado y varianza por actividad
t_e = (a + b + 4m) / 6 σ² = [(b − a) / 6]²
Actividad | a | m | b | t_e = (a + b + 4m)/6 | σ² = [(b − a)/6]² | t_e (fracción) | σ² (fracción) | Cálculo t_e | Cálculo σ² | ¿Crítica?
A | 1 | 3 | 5 | 3 | 0.44444 | 3 | 4/9 | (1 + 5 + 4·3) / 6 = 3 | [(5 − 1) / 6]² = 4/9 | Sí
B | 1 | 3 | 5 | 3 | 0.44444 | 3 | 4/9 | (1 + 5 + 4·3) / 6 = 3 | [(5 − 1) / 6]² = 4/9 | No
C | 4 | 5 | 6 | 5 | 0.11111 | 5 | 1/9 | (4 + 6 + 4·5) / 6 = 5 | [(6 − 4) / 6]² = 1/9 | No
D | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | (1 + 7 + 4·4) / 6 = 4 | [(7 − 1) / 6]² = 1 | No
E | 7 | 8 | 9 | 8 | 0.11111 | 8 | 1/9 | (7 + 9 + 4·8) / 6 = 8 | [(9 − 7) / 6]² = 1/9 | Sí
F | 4 | 6 | 8 | 6 | 0.44444 | 6 | 4/9 | (4 + 8 + 4·6) / 6 = 6 | [(8 − 4) / 6]² = 4/9 | Sí
G | 4 | 5 | 6 | 5 | 0.11111 | 5 | 1/9 | (4 + 6 + 4·5) / 6 = 5 | [(6 − 4) / 6]² = 1/9 | Sí
H | 7 | 9 | 11 | 9 | 0.44444 | 9 | 4/9 | (7 + 11 + 4·9) / 6 = 9 | [(11 − 7) / 6]² = 4/9 | No
I | 1 | 3 | 5 | 3 | 0.44444 | 3 | 4/9 | (1 + 5 + 4·3) / 6 = 3 | [(5 − 1) / 6]² = 4/9 | Sí
Ruta crítica utilizada |  |  |  | A – E – F – G – I
Varianza del proyecto σ² = Σ σ² de las actividades críticas |  |  |  |  | 1.5556 | 14/9 |  | σ² = 4/9 + 1/9 + 4/9 + 1/9 + 4/9 = 14/9
Desviación estándar σ = √(Σ σ² A.C.) |  |  |  |  | 1.2472 |  |  | σ = √(14/9) = 1.2472
Tiempo esperado mínimo del proyecto (t_e) |  |  |  | 25

## CPM
Método de la ruta crítica — duraciones = tiempo esperado t_e
Tiempo esperado mínimo del proyecto (t_e) (semanas) |  |  | 25
Ruta crítica |  |  | A – E – F – G – I
Actividad | Predecesoras | Sucesoras | Duración (t_e) | Inicio más temprano (IC) | Terminación más temprana (TC) | Inicio más tardío (IL) | Terminación más tardía (TL) | Holgura (IL − IC) | Holgura (TL − TC) | Holgura libre | ¿Crítica?
A | — | B, E | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Sí
B | A | C, D | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | No
C | B | G | 5 | 6 | 11 | 12 | 17 | 6 | 6 | 6 | No
D | B | F | 4 | 6 | 10 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | No
E | A | F, H | 8 | 3 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | Sí
F | D, E | G | 6 | 11 | 17 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | Sí
G | C, F | I | 5 | 17 | 22 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | Sí
H | E | I | 9 | 11 | 20 | 13 | 22 | 2 | 2 | 2 | No
I | G, H | — | 3 | 22 | 25 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | Sí
Holgura = IL − IC = TL − TC; actividades con holgura 0 = ruta crítica. IC = máx(TC de predecesoras); TL = mín(IL de sucesoras).

## Red AON
Red ACTIVIDAD - NODO (método de Bernard Roy)
Simbología del nodo
| Act. | t | Nombre de la actividad ¦ Duración de la actividad
| IC | TC | Tpo. de inicio más temprano ¦ Tpo. de finalización más temprano
| IL | TL | Tiempo de inicio más tarde ¦ Tiempo de finalización más tarde
| Holgura |  | Holgura
Diagrama generado por el motor (nodos grises y flechas dobles = ruta crítica).
| Nodos con los tiempos calculados | [11 empty] | Precedencias (arcos de la red)
| A | 3 | B | 3 | C | 5 | F | 6 | G | 5 | I | 3 | Desde | Hacia | ¿Arco crítico?
| 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 11 | 11 | 17 | 17 | 22 | 22 | 25 | A | B | No
| 0 | 3 | 4 | 7 | 12 | 17 | 11 | 17 | 17 | 22 | 22 | 25 | B | C | No
| 0 |  | 1 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | B | D | No
[13 empty] | A | E | Sí
|  |  | E | 8 | D | 4 | [6 empty] | D | F | No
|  |  | 3 | 11 | 6 | 10 | [6 empty] | E | F | Sí
|  |  | 3 | 11 | 7 | 11 | [6 empty] | C | G | No
|  |  | 0 |  | 1 | [7 empty] | F | G | Sí
[13 empty] | E | H | No
[5 empty] | H | 9 | [6 empty] | G | I | Sí
[5 empty] | 11 | 20 | [6 empty] | H | I | No
[5 empty] | 13 | 22
2

## Probabilidad
PERT probabilístico — probabilidad de terminación
Parámetros
Tiempo esperado mínimo del proyecto (t_e) |  | 25
σ² (Σ σ² A.C.) |  | 1.5556
σ = √σ² |  | 1.2472
Z = (T_p − t_e) / σ
Tabla: Z redondeado a 2 decimales y P(Z) leído a 4 decimales (convención del material de referencia). Exacto: función NORMSDIST.
Pregunta | Tipo | T_p | Z exacto | P(Z ≤ z) exacta | Z tabla | P(Z ≤ z) tabla | Probabilidad (exacta) | Probabilidad (tabla) | Interpretación
e1 | T ≤ 27 | 27 | 1.6036 | 0.9456 | 1.6 | 0.9452 | 0.9456 | 0.9452 | P(T ≤ 27) = 0.9452
e2 | T ≤ 25 | 25 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | P(T ≤ 25) = 0.5000
e3 | T ≤ 23 | 23 | -1.6036 | 0.054405 | -1.6 | 0.0548 | 0.054405 | 0.0548 | P(T ≤ 23) = 0.0548
e4 | T ≥ 27 | 27 | 1.6036 | 0.9456 | 1.6 | 0.9452 | 0.054405 | 0.0548 | P(T ≥ 27) = 0.0548
e5 | 25 ≤ T ≤ 27 | 27 | 1.6036 | 0.9456 | 1.6 | 0.9452 | 0.4456 | 0.4452 | P(25 ≤ T ≤ 27) = 0.4452
e5 | 25 ≤ T ≤ 27 | 25 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
Duración para una probabilidad objetivo: T_p = t_e + Z·σ
Pregunta | Probabilidad objetivo | Z exacto | T_p exacto | Z tabla | P(Z ≤ z) tabla | T_p con Z de tabla | Duración a especificar (entero superior) | Interpretación
f | 0.9 | 1.2816 | 26.5984 | 1.29 | 0.9015 | 26.6089 | 27 | P = 0.9 → 27 semanas
Z de tabla = menor Z con 2 decimales cuya P(Z) tabulada alcanza la probabilidad objetivo.

## Resultados
Resultados finales
Ejemplo 4.2 — PERT probabilístico (material de referencia)
Parte | Pregunta | Respuesta | Valor clave (vinculado)
a | Represente el proyecto mediante una red ACTIVIDAD - NODO | Red actividad-nodo en la hoja 'Red AON' con la simbología de nodo de seis casillas.
b | Calcule el tiempo esperado y la varianza de cada actividad, suponiendo una distribución beta unimodal de probabilidad. | (hoja 'PERT') A: t_e = 3, σ² = 4/9; B: t_e = 3, σ² = 4/9; C: t_e = 5, σ² = 1/9; D: t_e = 4, σ² = 1; E: t_e = 8, σ² = 1/9; F: t_e = 6, σ² = 4/9; G: t_e = 5, σ² = 1/9; H: t_e = 9, σ² = 4/9; I: t_e = 3, σ² = 4/9.
c | Calcule el tiempo de inicio esperado más temprano, el tiempo de inicio esperado más tarde, el tiempo de finalización esperado más temprano, el tiempo de finalización esperado más tarde y la holgura esperada, para cada una de las actividades del proyecto. | (hoja 'CPM') A: IC 0, TC 3, IL 0, TL 3, holgura 0; B: IC 3, TC 6, IL 4, TL 7, holgura 1; C: IC 6, TC 11, IL 12, TL 17, holgura 6; D: IC 6, TC 10, IL 7, TL 11, holgura 1; E: IC 3, TC 11, IL 3, TL 11, holgura 0; F: IC 11, TC 17, IL 11, TL 17, holgura 0; G: IC 17, TC 22, IL 17, TL 22, holgura 0; H: IC 11, TC 20, IL 13, TL 22, holgura 2; I: IC 22, TC 25, IL 22, TL 25, holgura 0.
d | Especifique la ruta crítica, el tiempo esperado de conclusión del proyecto y su varianza esperada. | Ruta crítica: A – E – F – G – I. Tiempo esperado mínimo del proyecto (t_e): 25 semanas. Varianza del proyecto: σ² = 4/9 + 1/9 + 4/9 + 1/9 + 4/9 = 14/9 ≈ 1.5556; desviación estándar σ = √(14/9) = 1.2472. | A – E – F – G – I
e | Encuentre la probabilidad de que las actividades de la ruta crítica concluyan dentro de 27 semanas; dentro de 25 semanas; dentro de 23 semanas;, en más de 27 semanas; entre 25 y 27 semanas. | P(T ≤ 27) = 0.9452 (Z = 1.6036; exacta: 0.9456); P(T ≤ 25) = 0.5000 (Z = 0; exacta: 0.5000); P(T ≤ 23) = 0.0548 (Z = -1.6036; exacta: 0.0544); P(T ≥ 27) = 0.0548 (Z = 1.6036; exacta: 0.0544); P(25 ≤ T ≤ 27) = 0.4452 (Z = 1.6036, Z = 0; exacta: 0.4456). | 0.9452
f | ¿Cuántas semanas permitirá una probabilidad del 90%, para concluir la ruta crítica a tiempo? | Para 90 %: Z = 1.2816 → T = 26.5984; con tabla Z = 1.29 → T = 26.6089; duración a especificar: 27 semanas. | 27
Procedencia de los datos
Procedencia | Actividades | Campo
Extraído del documento | 9
Inferido | 0 | A.predecessors, B.predecessors, C.predecessors, D.predecessors, E.predecessors, F.predecessors, G.predecessors, H.predecessors, I.predecessors
Supuestos e inferencias
Campo | Valor | Justificación | Procedencia
requested_outputs | NETWORK_DIAGRAM | Question 'a' asks for it. | Inferido
requested_outputs | ACTIVITY_ESTIMATES | Question 'b' asks for it. | Inferido
requested_outputs | EARLY_LATE_TIMES | Question 'c' asks for it. | Inferido
requested_outputs | SLACK | Question 'c' asks for it. | Inferido
requested_outputs | CRITICAL_PATH | Question 'd' asks for it. | Inferido
requested_outputs | EXPECTED_DURATION | Question 'd' asks for it. | Inferido
requested_outputs | VARIANCE | Question 'd' asks for it. | Inferido
requested_outputs | PROBABILITY_QUERY | Question 'e' asks for it. | Inferido
requested_outputs | PERCENTILE_DURATION | Question 'f' asks for it. | Inferido
calculation_method | PERT | Every activity has optimistic, most likely and pessimistic durations. | Inferido
Validación independiente de los cálculos
Verificación | ¿Correcta? | Detalle
network arcs match the activity predecessor lists | Sí | ok
PERT t_e = a/6 + 2m/3 + b/6 and σ² = (b−a)²/36 | Sí | ok
schedule: durations match their source | Sí | ok
schedule: EF−ES = LF−LS = duration and LS−ES = LF−EF | Sí | ok
schedule: every precedence respected | Sí | ok
schedule: project duration = longest path (independent relaxation) | Sí | ok
schedule: each critical path sums to the project duration | Sí | ok
project variance re-summed from the raw estimates | Sí | ok
probabilities re-derived by numerical integration of the normal pdf | Sí | ok
percentile durations re-derived (Φ(Z) round-trip, table rule) | Sí | ok
Gantt bars match ES→EF / LS→LF and critical flags | Sí | ok