## Enunciado
Taller 1 — Administración de proyectos
Enunciado y datos de entrada
Fuente | TALLER 1 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS.docx
Unidad de tiempo | semanas
Método | PERT (t_e = (a + b + 4m)/6 alimenta el CPM)
options | probability_method=exact; variance_strategy=max_variance_path
Preguntas del ejercicio
Parte | Pregunta | Salidas solicitadas
a | Elabore el diagrama Gantt | Diagrama Gantt
b | Para cada actividad los tiempos de inicio más temprano, inicio más tardío, terminación más temprana, terminación más tardía y la holgura. | Tiempos de inicio y terminación, Holguras
c | El tiempo mínimo esperado del proyecto, su varianza y las actividades de la ruta crítica. | Ruta crítica, Duración del proyecto, Varianza del proyecto
d | La probabilidad de terminar el proyecto en 13 semanas o menos. | Probabilidades de terminación
e | La probabilidad de terminar el proyecto en 16 semanas o más. | Probabilidades de terminación
f | La probabilidad de desarrollar el proyecto entre 16 y 20 semanas. | Probabilidades de terminación
g | Si se desea firmar un contrato que especifique el tiempo de terminación del proyecto de modo que haya una probabilidad del 98 % de cumplir la fecha deseada, ¿Qué duración debería especificarse en el contrato? | Duración para una probabilidad objetivo
Salidas solicitadas | Diagrama Gantt, Tiempos de inicio y terminación, Holguras, Ruta crítica, Duración del proyecto, Varianza del proyecto, Probabilidades de terminación, Duración para una probabilidad objetivo
Consultas de probabilidad
id | Tipo | ≥ | ≤ | p | Procedencia | Fuente
d | AT_MOST |  | 13 |  | Inferido | la probabilidad de terminar el proyecto en 13 semanas o menos.
e | AT_LEAST | 16 |  |  | Inferido | la probabilidad de terminar el proyecto en 16 semanas o mas.
f | BETWEEN | 16 | 20 |  | Inferido | la probabilidad de desarrollar el proyecto entre 16 y 20 semanas.
g | PERCENTILE_TO_DURATION |  |  | 0.98 | Inferido | Si se desea firmar un contrato que especifique el tiempo de terminación del proyecto de modo que haya una probabilidad del 98 % de cumplir la fecha deseada, ¿Qué duración debería especificarse en el contrato?
Red original ACTIVIDAD - FLECHA y precedencias deducidas
Actividad | Nodo inicial | Nodo final | Predecesoras | Vía ficticias | Justificación
A | 1 | 2 | Ninguna |  | La flecha A sale del nodo 1, al que no llega ninguna actividad: actividad inicial.
B | 2 | 3 | A |  | La flecha B sale del nodo 2; llegan al nodo 2: A.
C | 2 | 4 | A |  | La flecha C sale del nodo 2; llegan al nodo 2: A.
D | 3 | 8 | B |  | La flecha D sale del nodo 3; llegan al nodo 3: B.
E | 8 | 9 | D |  | La flecha E sale del nodo 8; llegan al nodo 8: D.
F | 4 | 5 | C, B | ficticia_3_4 | La flecha F sale del nodo 4; llegan al nodo 4: C; por la(s) ficticia(s) ficticia_3_4 también depende de B.
G | 4 | 6 | C, B | ficticia_3_4 | La flecha G sale del nodo 4; llegan al nodo 4: C; por la(s) ficticia(s) ficticia_3_4 también depende de B.
H | 5 | 7 | F |  | La flecha H sale del nodo 5; llegan al nodo 5: F.
I | 6 | 9 | G, F | ficticia_5_6 | La flecha I sale del nodo 6; llegan al nodo 6: G; por la(s) ficticia(s) ficticia_5_6 también depende de F.
J | 7 | 9 | H |  | La flecha J sale del nodo 7; llegan al nodo 7: H.
Supuestos e inferencias
Campo | Valor | Justificación | Procedencia
requested_outputs | GANTT | Question 'a' asks for it. | Inferido
requested_outputs | EARLY_LATE_TIMES | Question 'b' asks for it. | Inferido
requested_outputs | SLACK | Question 'b' asks for it. | Inferido
requested_outputs | CRITICAL_PATH | Question 'c' asks for it. | Inferido
requested_outputs | EXPECTED_DURATION | Question 'c' asks for it. | Inferido
requested_outputs | VARIANCE | Question 'c' asks for it. | Inferido
requested_outputs | PROBABILITY_QUERY | Question 'd' asks for it. | Inferido
requested_outputs | PERCENTILE_DURATION | Question 'g' asks for it. | Inferido
calculation_method | PERT | Every activity has optimistic, most likely and pessimistic durations. | Inferido
Tabla completa de actividades y procedencia de cada dato: hoja 'Datos'.

## Datos
Datos de las actividades
Unidad de tiempo: semanas · Método: PERT (t_e = (a + b + 4m)/6 alimenta el CPM)
Actividad | Descripción | Predecesoras | Ficticia | Optimista (a) | Normal (m) | Pesimista (b) | Procedencia
A |  | Ninguna | No | 1 | 2 | 3 | Extraído del documento (predecessors: Inferido)
B |  | A | No | 1 | 3 | 5 | Extraído del documento (predecessors: Inferido)
C |  | A | No | 2 | 3 | 10 | Extraído del documento (predecessors: Inferido)
D |  | B | No | 2 | 5 | 8 | Extraído del documento (predecessors: Inferido)
E |  | D | No | 1 | 2 | 3 | Extraído del documento (predecessors: Inferido)
F |  | C, B | No | 1 | 1 | 1 | Extraído del documento (predecessors: Inferido)
G |  | C, B | No | 1 | 1 | 1 | Extraído del documento (predecessors: Inferido)
H |  | F | No | 1 | 3 | 5 | Extraído del documento (predecessors: Inferido)
I |  | G, F | No | 2 | 4 | 6 | Extraído del documento (predecessors: Inferido)
J |  | H | No | 1 | 5 | 9 | Extraído del documento (predecessors: Inferido)

## PERT
PERT probabilístico: tiempo esperado y varianza por actividad
t_e = (a + b + 4m) / 6 σ² = [(b − a) / 6]²
Actividad | a | m | b | t_e = (a + b + 4m)/6 | σ² = [(b − a)/6]² | t_e (fracción) | σ² (fracción) | Cálculo t_e | Cálculo σ² | ¿Crítica?
A | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111 | 2 | 1/9 | (1 + 3 + 4·2) / 6 = 2 | [(3 − 1) / 6]² = 1/9 | Sí
B | 1 | 3 | 5 | 3 | 0.44444 | 3 | 4/9 | (1 + 5 + 4·3) / 6 = 3 | [(5 − 1) / 6]² = 4/9 | No
C | 2 | 3 | 10 | 4 | 1.7778 | 4 | 16/9 | (2 + 10 + 4·3) / 6 = 4 | [(10 − 2) / 6]² = 16/9 | Sí
D | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 | 5 | 1 | (2 + 8 + 4·5) / 6 = 5 | [(8 − 2) / 6]² = 1 | No
E | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111 | 2 | 1/9 | (1 + 3 + 4·2) / 6 = 2 | [(3 − 1) / 6]² = 1/9 | No
F | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | (1 + 1 + 4·1) / 6 = 1 | [(1 − 1) / 6]² = 0 | Sí
G | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | (1 + 1 + 4·1) / 6 = 1 | [(1 − 1) / 6]² = 0 | No
H | 1 | 3 | 5 | 3 | 0.44444 | 3 | 4/9 | (1 + 5 + 4·3) / 6 = 3 | [(5 − 1) / 6]² = 4/9 | Sí
I | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.44444 | 4 | 4/9 | (2 + 6 + 4·4) / 6 = 4 | [(6 − 2) / 6]² = 4/9 | No
J | 1 | 5 | 9 | 5 | 1.7778 | 5 | 16/9 | (1 + 9 + 4·5) / 6 = 5 | [(9 − 1) / 6]² = 16/9 | Sí
Ruta crítica utilizada |  |  |  | A – C – F – H – J
Varianza del proyecto σ² = Σ σ² de las actividades críticas |  |  |  |  | 4.1111 | 37/9 |  | σ² = 1/9 + 16/9 + 0 + 4/9 + 16/9 = 37/9
Desviación estándar σ = √(Σ σ² A.C.) |  |  |  |  | 2.0276 |  |  | σ = √(37/9) = 2.0276
Tiempo esperado mínimo del proyecto (t_e) |  |  |  | 15

## CPM
Método de la ruta crítica — duraciones = tiempo esperado t_e
Tiempo esperado mínimo del proyecto (t_e) (semanas) |  |  | 15
Ruta crítica |  |  | A – C – F – H – J
Actividad | Predecesoras | Sucesoras | Duración (t_e) | Inicio más temprano (IC) | Terminación más temprana (TC) | Inicio más tardío (IL) | Terminación más tardía (TL) | Holgura (IL − IC) | Holgura (TL − TC) | Holgura libre | ¿Crítica?
A | — | B, C | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Sí
B | A | D, F, G | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | No
C | A | F, G | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | Sí
D | B | E | 5 | 5 | 10 | 8 | 13 | 3 | 3 | 0 | No
E | D | — | 2 | 10 | 12 | 13 | 15 | 3 | 3 | 3 | No
F | C, B | H, I | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | Sí
G | C, B | I | 1 | 6 | 7 | 10 | 11 | 4 | 4 | 0 | No
H | F | J | 3 | 7 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | Sí
I | G, F | — | 4 | 7 | 11 | 11 | 15 | 4 | 4 | 4 | No
J | H | — | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | Sí
Holgura = IL − IC = TL − TC; actividades con holgura 0 = ruta crítica. IC = máx(TC de predecesoras); TL = mín(IL de sucesoras).

## Gantt
Diagrama Gantt
Por actividad: 1.ª fila = inicio más temprano → terminación más temprana; 2.ª fila = inicio más tardío → terminación más tardía.
Actividades | Fila | Inicio | Fin | Holgura | Duración en semanas | [14 empty] | Observaciones
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
A | Temprana | 0 | 2 | 0 | [15 empty] | Actividad Crítica | bar: Duración en semanas 1 to Duración en semanas 2
| Tardía | 0 | 2 | bar: Duración en semanas 1 to Duración en semanas 2
B | Temprana | 2 | 5 | 1 | [15 empty] | Holgura de 1 semana | bar: Duración en semanas 3 to Duración en semanas 5
| Tardía | 3 | 6 | bar: Duración en semanas 4 to Duración en semanas 6
C | Temprana | 2 | 6 | 0 | [15 empty] | Actividad Crítica | bar: Duración en semanas 3 to Duración en semanas 6
| Tardía | 2 | 6 | bar: Duración en semanas 3 to Duración en semanas 6
D | Temprana | 5 | 10 | 3 | [15 empty] | Holgura de 3 semanas | bar: Duración en semanas 6 to Duración en semanas 10
| Tardía | 8 | 13 | bar: Duración en semanas 9 to Duración en semanas 13
E | Temprana | 10 | 12 | 3 | [15 empty] | Holgura de 3 semanas | bar: Duración en semanas 11 to Duración en semanas 12
| Tardía | 13 | 15 | bar: Duración en semanas 14 to Duración en semanas 15
F | Temprana | 6 | 7 | 0 | [15 empty] | Actividad Crítica | bar: Duración en semanas 7
| Tardía | 6 | 7 | bar: Duración en semanas 7
G | Temprana | 6 | 7 | 4 | [15 empty] | Holgura de 4 semanas | bar: Duración en semanas 7
| Tardía | 10 | 11 | bar: Duración en semanas 11
H | Temprana | 7 | 10 | 0 | [15 empty] | Actividad Crítica | bar: Duración en semanas 8 to Duración en semanas 10
| Tardía | 7 | 10 | bar: Duración en semanas 8 to Duración en semanas 10
I | Temprana | 7 | 11 | 4 | [15 empty] | Holgura de 4 semanas | bar: Duración en semanas 8 to Duración en semanas 11
| Tardía | 11 | 15 | bar: Duración en semanas 12 to Duración en semanas 15
J | Temprana | 10 | 15 | 0 | [15 empty] | Actividad Crítica | bar: Duración en semanas 11 to Duración en semanas 15
| Tardía | 10 | 15 | bar: Duración en semanas 11 to Duración en semanas 15

## Probabilidad
PERT probabilístico — probabilidad de terminación
Parámetros
Tiempo esperado mínimo del proyecto (t_e) |  | 15
σ² (Σ σ² A.C.) |  | 4.1111
σ = √σ² |  | 2.0276
Z = (T_p − t_e) / σ
Tabla: Z redondeado a 2 decimales y P(Z) leído a 4 decimales (convención del material de referencia). Exacto: función NORMSDIST.
Pregunta | Tipo | T_p | Z exacto | P(Z ≤ z) exacta | Z tabla | P(Z ≤ z) tabla | Probabilidad (exacta) | Probabilidad (tabla) | Interpretación
d | T ≤ 13 | 13 | -0.98639 | 0.16197 | -0.99 | 0.1611 | 0.16197 | 0.1611 | P(T ≤ 13) = 0.1620
e | T ≥ 16 | 16 | 0.4932 | 0.68906 | 0.49 | 0.6879 | 0.31094 | 0.3121 | P(T ≥ 16) = 0.3109
f | 16 ≤ T ≤ 20 | 20 | 2.466 | 0.99317 | 2.47 | 0.9932 | 0.3041 | 0.3053 | P(16 ≤ T ≤ 20) = 0.3041
f | 16 ≤ T ≤ 20 | 16 | 0.4932 | 0.68906 | 0.49 | 0.6879
Duración para una probabilidad objetivo: T_p = t_e + Z·σ
Pregunta | Probabilidad objetivo | Z exacto | T_p exacto | Z tabla | P(Z ≤ z) tabla | T_p con Z de tabla | Duración a especificar (entero superior) | Interpretación
g | 0.98 | 2.0537 | 19.1642 | 2.06 | 0.9803 | 19.1768 | 20 | P = 0.98 → 20 semanas
Z de tabla = menor Z con 2 decimales cuya P(Z) tabulada alcanza la probabilidad objetivo.

## Resultados
Resultados finales
Taller 1 — Administración de proyectos
Parte | Pregunta | Respuesta | Valor clave (vinculado)
a | Elabore el diagrama Gantt | Diagrama Gantt en la hoja 'Gantt': 10 actividades en 15 semanas; barras de tiempos más tempranos y más tardíos; observaciones con actividades críticas y holguras.
b | Para cada actividad los tiempos de inicio más temprano, inicio más tardío, terminación más temprana, terminación más tardía y la holgura. | (hoja 'CPM') A: IC 0, TC 2, IL 0, TL 2, holgura 0; B: IC 2, TC 5, IL 3, TL 6, holgura 1; C: IC 2, TC 6, IL 2, TL 6, holgura 0; D: IC 5, TC 10, IL 8, TL 13, holgura 3; E: IC 10, TC 12, IL 13, TL 15, holgura 3; F: IC 6, TC 7, IL 6, TL 7, holgura 0; G: IC 6, TC 7, IL 10, TL 11, holgura 4; H: IC 7, TC 10, IL 7, TL 10, holgura 0; I: IC 7, TC 11, IL 11, TL 15, holgura 4; J: IC 10, TC 15, IL 10, TL 15, holgura 0.
c | El tiempo mínimo esperado del proyecto, su varianza y las actividades de la ruta crítica. | Ruta crítica: A – C – F – H – J. Tiempo esperado mínimo del proyecto (t_e): 15 semanas. Varianza del proyecto: σ² = 1/9 + 16/9 + 0 + 4/9 + 16/9 = 37/9 ≈ 4.1111; desviación estándar σ = √(37/9) = 2.0276. | A – C – F – H – J
d | La probabilidad de terminar el proyecto en 13 semanas o menos. | P(T ≤ 13) = 0.1620 (Z = -0.9864; con tabla: 0.1611). | 0.16197
e | La probabilidad de terminar el proyecto en 16 semanas o más. | P(T ≥ 16) = 0.3109 (Z = 0.4932; con tabla: 0.3121). | 0.31094
f | La probabilidad de desarrollar el proyecto entre 16 y 20 semanas. | P(16 ≤ T ≤ 20) = 0.3041 (Z = 2.466, Z = 0.4932; con tabla: 0.3053). | 0.3041
g | Si se desea firmar un contrato que especifique el tiempo de terminación del proyecto de modo que haya una probabilidad del 98 % de cumplir la fecha deseada, ¿Qué duración debería especificarse en el contrato? | Para 98 %: Z = 2.0537 → T = 19.1642; con tabla Z = 2.06 → T = 19.1768; duración a especificar: 20 semanas. | 20
Procedencia de los datos
Procedencia | Actividades | Campo
Extraído del documento | 10
Inferido | 0 | A.predecessors, B.predecessors, C.predecessors, D.predecessors, E.predecessors, F.predecessors, G.predecessors, H.predecessors, I.predecessors, J.predecessors
Supuestos e inferencias
Campo | Valor | Justificación | Procedencia
requested_outputs | GANTT | Question 'a' asks for it. | Inferido
requested_outputs | EARLY_LATE_TIMES | Question 'b' asks for it. | Inferido
requested_outputs | SLACK | Question 'b' asks for it. | Inferido
requested_outputs | CRITICAL_PATH | Question 'c' asks for it. | Inferido
requested_outputs | EXPECTED_DURATION | Question 'c' asks for it. | Inferido
requested_outputs | VARIANCE | Question 'c' asks for it. | Inferido
requested_outputs | PROBABILITY_QUERY | Question 'd' asks for it. | Inferido
requested_outputs | PERCENTILE_DURATION | Question 'g' asks for it. | Inferido
calculation_method | PERT | Every activity has optimistic, most likely and pessimistic durations. | Inferido
Validación independiente de los cálculos
Verificación | ¿Correcta? | Detalle
network arcs match the activity predecessor lists | Sí | ok
PERT t_e = a/6 + 2m/3 + b/6 and σ² = (b−a)²/36 | Sí | ok
schedule: durations match their source | Sí | ok
schedule: EF−ES = LF−LS = duration and LS−ES = LF−EF | Sí | ok
schedule: every precedence respected | Sí | ok
schedule: project duration = longest path (independent relaxation) | Sí | ok
schedule: each critical path sums to the project duration | Sí | ok
project variance re-summed from the raw estimates | Sí | ok
probabilities re-derived by numerical integration of the normal pdf | Sí | ok
percentile durations re-derived (Φ(Z) round-trip, table rule) | Sí | ok
Gantt bars match ES→EF / LS→LF and critical flags | Sí | ok